МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ

УКРАИНЫ

(МОНУ)

ОДЕССКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ  СТРОИТЕЛЬСТВА

И  АРХИТЕКТУРЫ

(ОГАСА)

Факультет - ВОДНОГО  ХОЗЯЙСТВА И САНИТАРНОЙ  ТЕХНИКИ

(ВХ и СТ)

Кафедра - ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И ОХРАНЫ  ВОЗДУШНОГО

БАССЕИНА

(ОВ и ОВБ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к оформлению раздела дипломного проекта

"ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА"

для студентов ВХ и СТ  ОГАСА

всех форм обучения

ОДЕССА,

2003

"Утверждено"

редакционно-издательским

СОВЕТОМ  ОГАСА

Составители:

к. т .н.., доцент       ИСАЕВ  В. Ф.

к. т. н.,  доцент       ПРУСЕНКОВ  Н. А.

Рецензенты:

Заведующий кафедрой  БЖ и ОТ  ОНПУ, профессор   ГОГУНСКИЙ  В. Ф.

Заведующий кафедрой ТГС  ОГАСА,  профессор  ПОЛУНИН  М.  М.

Ответственный за выпуск: заведующий кафедрой ОВ и ОВБ  ОГАСА,

к. т. н., доцент   ЗАЙЦЕВ  О.  Н.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сопоставление реальных проектов с содержанием раздела

дипломного проекта "ОРГАНИЗАЦИЯ  СТРОИТЕЛЬСТВА".............

2. Требования и рекомендации к оформлению раздела диплома...............

2.1. Описание принятых решений по ОС в ДП...............................

2.2.  Организация строительной площадки.....................................

2.3.  Планирование сроков строительства.......................................

2.4.  Оформление основных расчетов раздела ОС.........................

2.5.  Дополнительные работы  подготовительно-

завершающего периода (ПЗР) и неучтенные.........................

2.6. Азы сетевого планирования.....................................................

2.7. Определение основных показателей на ПК............................

3.  Порядок работы над разделом дипломного проекта

" ОРГАНИЗАЦИЯ  СТРОИТЕЛЬСТВА"................................................

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Локальная смета (образец), составленная на ПК.........................

2. Расчет текущей стоимости материалов, изделий

и конструкций..................................................................................

3. Расчет текущей стоимости эксплуатации машин

и механизмов (ЭММ)......................................................................

4. Работа с программой "ТЕНДЕР-КОНТРАКТ" при

выполнении раздела ДП ОС...........................................................

5. Образец оформления раздела ДП "ОРГАНИЗАЦИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВА".......................................................................

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ..........................................................................

1. СОПОСТАВЛЕНИЕ  РЕАЛЬНЫХ  ПРОКЕТОВ С  СОДЕРЖАНИЕМ

РАЗДЕЛА  ДИПЛОМНОГО  ПРОЕКТА  "ОРГАНИЗАЦИЯ  СТРОИТЕЛЬСТВА".

Один из важнейших разделов любого "Рабочего проекта" ("РП") называется "ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СИРОИТЕЛЬСТВА" ("ПОС"). Его создают под руководством ведущего специалиста ПОС в проектной организации и утверждают у главного архитектора проекта (ГАП), после всех согласований.

При оформлении РП, раздел ПОС представляется в виде:

а)  таблично - текстовой части (пояснительной записки);

б) графической части ( стройгенплан и его фрагменты, связанные с выполнением конкретных работ, и графики, отражающие расчеты и решения плана организации строительства).

Основные параграфы ПОС и дипломного проекта имеют похожие заглавия:

- Характеристика объекта.

- Конструктивно - планировочные решения.

- Аспекты технологических решений, в т.ч. в период строительства.

- Укрупненные технико-экономические показатели (ТЭП) и последствия принятых решений.

-  Охрана труда.

-  Охрана окружающей среды.

- Уточнение поправочных коэффициентов при определении договорной цены и стоимости проекта ( экономика ).

-  Дополнительные разделы, учитывающие специфику объекта и региона строительства, в том числе притязания местной администрации.

В соответствии с изложенным, дипломный проект (ДП) по составу представляется похожим на совмещенные разделы ПОС и Проекта Производства Работ (ППР), дополненные сведениями о конструктивно-планировочных решениях с поверхностным экономическим анализом.

В общеобразовательных целях ДП, главы ПОС и ППР:

1. Характеристика объекта и условий строительства.

2. Анализ современного уровня техники и выбор аналогов и прототипа.

3. Оценка потенциала и выбор генерального подрядчика и субподрядных структур (в ДП это может быть одна организация).

4. Конструктивные и планировочные решения, принятые в проекте.

5. Технология выполнения СМР и специальных работ.

6. Составление смет.

7. Организация строительства.

8. Охрана труда.

9. Охрана окружающей среды...... Это самостоятельные разделы. Их выполнение консультируют специалисты соответствующих кафедр ОГАСА. Поэтому объем раздела ОС в ДП упрощается, сравнительно с ППР и ПОС, при наличии соответствующих ссылок на разделы ДП и принятые в нем решения.

2. ТРЕБОВАНИЯ  И РЕКОМЕНДАЦИИ  К   ОФОРМЛЕНИЮ  РАЗДЕЛА          ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА  "ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА".

Ориентировочно, объем ПЗ в ДП для раздела ОС должен быть в пределах десяти страниц.

Законодательно, разделы "Охрана труда" ("ОТ") и "Защита окружающей среды " ("ЗОС") не являются обязательными для проектных материалов уровня ПОС. Но, по требованиям заказчиков и контролирующих властных структур (например: Территориальное управление по надзору за "ОТ", государственная администрация ...особенно в курортных зонах ) даже в ПОС и ППР эти разделы включаются почти всегда. Для крупных объектов (приблизительно с прямыми затратами более пяти миллионов грн.) эти главы и параграфы могут возрасти до размеров самостоятельных разделов. В ДП такое включение обосновано важностью инженерных решений "ОТ" в разделе ОС и всех этапах создания объектов. В ДП это самостоятельные разделы.

Детализация и уточнение ПОС до уровня выполнения конкретных работ осуществляется генеральным подрядчиком при составлении ПРОЕККТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ППР). Так составление ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ (ТК) и решение вопросов техники безопасности (ТБ), выполняются в разделе ДП "Технология строительного производства"("ТСП"), предполагая соответствующие ссылки из прочих разделов.

К моменту создания ПОС, иногда даже до появления окончательного варианта Бизнес -Плана (БП), РЧ и смет может еще не быть, либо БП могут основываться на весьма противоречивых сведениях полученных по укрупненным показателям, на базе экспертных оценок и имеющегося у проектировщиков и подрядчиков опыта возведения аналогов.

Очень часто глобальные решения ПОС, касающиеся вопросов на уровне макропоказателей формируются оценкой возможности освоить финансовые ресурсы  по основным строительным потокам. Таких возможностей идеология создания ДП не предполагает.  В свою очередь, детальный расчет показателей, необходимых для разработки ДП, выполним по аналогии с ППР, на базе проектно-сметной документации, типовых ТК и нормативной литературы, без учета  рыночного влияния на формирование договорной цены объекта. Решения такого уровня запланировано отразить в разделе дипломного проекта "ОРГАНИЗАЦИЯ  СТРОИТЕЛЬСТВА".

В состав раздела ОС дипломного проекта включают следующие параграфы:

- Описание принятых решений по организации строительства.

- Организация строительной площадки (описание стройгенплана).

- Планирование сроков и организации строительства (обоснование решений, показанных в графической части).

- Расчет основных технико-экономических показателей (ТЭП), с привлечением программного комплекса “Тендер-Контракт” и сводная таблица ТЭП.

- Выводы и сопоставительный анализ разработанного проекта с известными аналогами и прототипом.

Приложения.

2.1.Описание принятых решений по ОС.

Описание принятых решений резюмирует все проведенные ранее расчеты (см. п.п.2.2 – 2.7).

Оперируя ссылками на раздел ТСП и сведения из устаревшей нормативной литературы (ЕН и Р), уточняют определение, точнее выбор, числа , состава и сменности звеньев рабочих, обеспечивающих желаемую интенсивность выполнения запланированных работ. Допустимо в этом разделе частично представить сводную таблицу состава звеньев или  достаточно ограничиться пояснениями к заполнению колонки (число звеньев, их состав и сменность) в календарном плане работ.

В начале этого параграфа представляются:

- Перечень участников строительства ( реквизиты:

- заказчика;

- генерального проектировщика;

- генерального подрядчика;

- субподрядчиков;

- местных органов власти, контролирующих ход строительства….)

- Продолжительность и сроки строительства.

- Ориентировочная стоимость объекта и условия формирования договорной цены (см.  экономический раздел ДП).

- Предложения о разделении объекта на комплексы, этапы, потоки… или наоборот, о роли и месте объекта в строящемся комплексе, с учетом интересов местных органов власти.

Подытоживается раздел сопоставлением  полученных результатов с известным опытом строительства аналогов и прототипа.

2.2 Организация строительной площадки.

При наличии СТРОИГЕНПЛАНА в графическом материале, преъявляемом к защите, этот параграф просто поясняет экспликацию элементов, представленных на листах ДП. В реальных проектах это большой раздел ППР. Особое внимание при составлении стройгенплана следует уделить решению вопросов, перечисленных в СН и П111-4-802 “Техника безопасности в строительстве”. При этом, детализация решений по организации рабочих мест подтверждается ссылками на ТК раздела ТСП.

Если по заданию руководителя ДП стройгенплан исключен из перечня графических материалов ДП, то в ПЗ ОС следует описать:

- состав, количество, места расположения и размеры помещений для санитарно-бытового обслуживания строителей, охраны и технического персонала (СН 276-81);

- размеры и прочие атрибуты опасных зон, в т.ч. ограждение территории строительства (ГОСТ 12.0.003-74 );

- рациональное размещение объектов основного и вспомогательных производств ( с учетом решений раздела ДП ТСП );

- размеры и состав складского хозяйства, организованного по принципам максимальной индустриализации производства и механизации процесса строительства ( в основном – монтаж “с колес”, непрерывность процесса, минимализация объемов неликвидов… в т.ч. площадь складов принимается приблизительно равной 200м2 на 1млн. прямых затрат, а все санитарно-техническое и технологическое оборудование сохраняется в крытых складах на объекте…);

- организацию внутриплощадочного транспорта (число въездов, размеры и виды покрытия временных и постоянных  дорог, организацию кольцевого движения и площадок для разворотов техники, места отстоя механизмов…);

- трассировку постоянных и временных коммуникаций, обеспечение питьевой водой…;

- решение вопросов инженерного оборудования (ИО) в период строительства , с учетом продолжающейся эксплуатации объекта после него…;

- организацию рабочего, дежурного и охранного освещения;

- решение вопросов пожарной безопасности (ПБ);

- решение вопросов электробезопасности, защиты от шума и вибрации и прочих вопросов техники безопасности (ТБ), с привязкой к разделам ДП, в которых приняты соответствующие решения.

Отдельно описываются решения организационных вопросов режима труда в различное время суток, разное время года и в специфичных метеоусловиях выполнения строительных работ…

2.3. Планирование сроков строительства.

Планирование сроков строительства может быть априорно  по укрупненным показателям (СН и П 1.04.03.- 85), при наличии задания руководителя ДП.

В большинстве ДП достаточно ограничиться описанием календарных планов строительства, графиков движения машин, механизмов, оборудования, строительных материалов и рабочей силы, представленных на листах графической части ДП ( по аналогии с выполненными ранее курсовыми проектами ).

Исходными данными для составления планов строительства являются (представляемые в приложениях к разделу):

- Локальная смета с расчетом трудозатрат ( этот документ может быть в экономическом разделе ДП);

- Расчет потребности в эксплуатации машин и механизмов (ЭММ);

- Расчет расхода строительных материалов.

В очень сильных дипломных проектах разрешено , по заданию руководителя ДП, планирование сроков строительства представить в виде составления и табличного расчета СЕТЕВЫХ ГРАФИКОВ ( как на весь объем работ ДП, так и на отдельные “специальные” его части). Указания по выполнению и оформлению таких параграфов и графическое оформление их описаны в методических указаниях ОГАСА для изученных ранее дисциплин ОУС, ТСП и ОП в ТГС и В.

2.4.Оформление основных расчетов раздела ОС.

Обязательные расчеты, прилагаемые к разделу (ОС) ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА следующие:

- Расчет трудозатрат.

- Расчет потребности в ЭММ.

- Расчет расхода и стоимости строительных материалов.

Они необходимы для формирования графической части и решения вопросов ПЗ раздела ОС.

Лучше всего эти расчеты выполнять на персональном компьютере (ПК) по программам “Тендер-Контракт” или “АВК-3” после создания СМЕТЫ. Если это непосильно дипломирующемуся, то:

-в параграф “Описание принятых решений ОС” вставляются перечень и объемы работ, предусмотренных проектом, что является исходными данными для составления графиков и расчета основных ТЭП раздела ОС;

-рассчитываются и заполняются основные колонки в графической части ДП:                                           - единичные и общие трудоемкости и машиноемкости; - составы звеньев;

- продолжительности выполнения каждой из работ, предусмотренных в ДП;

- формы  М29;

- сводные таблицы ТЭП, характеризующие принятые решения.

Все перечисленное может быть выполнено без привлечения ПК, в “ручном режиме”. Сложность оформления раздела ОС, в этом случае многократно возрастает.

2.5. Дополнительные работы ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАВЕРШАЮЩЕГО                            ПЕРИОДА (ПЗР) и неучтенные.

Определение продолжительности строительства по укрупненным показателям в ДП выполнять необязательно т.к. имеющаяся нормативная база  существенно отстает от современного состояния уровня техники, экономики и организации строительного производства. Сопоставление результатов разработки проекта с этими нормами может оказаться смешным.

Перечень работ, предусмотренных сметой ДП, практически представлен в ней и переносится в графическую часть. На этом этапе допустимы решения задач укрупнения или дробления наименований объемов предполагаемых работ путем пересмотра состава выполняемых операций в целях запараллеливания или равномерности последовательного их выполнения. Основные аспекты этих действий можно отразить  в параграфах раздела ОС “Описание принятых решений” и “Расчет продолжительности строительства”.

При составлении графиков отдельно оговариваются и включаются в них отдельными строчками потери на выполнение ПЗР и неучтенные работы (первая и последняя строки в календарном плане). В рамках ДП разрешается ограничиться получением услуг от одного генерального подрядчика (без привлечения “субчиков”).

Учитывая возможные просчеты и неточности, в том числе из-за недостаточного опыта у дипломников в ОС и ограниченность объемов ДП, разрешается затраты на неучтенные и ПЗР объединить в объеме 11% от прямых затрат ( 6% - стартовые ПЗР (первая строка в календарном плане) и 5% - финиш ПЗР (последняя строка в календарном плане)). Уместно при описании принятых решений перечислить эти затраты, не поддающиеся нормированию. При составлении графика движения рабочей силы, затраты труда на их выполнение используются для выравнивания плана по труду.

2.6. Основы сетевого планирования.

А. Правила составления сетевых графиков.

Правила составления сетевого графика подробно изложены в учебнике /2/.

Для табличного расчета сети удобно события обозначать кружками, разделенными на четыре сегмента, в которых указывают :

- верхний - номер события на сети;

- левый - раннее начало события (максимальное значение из сумм ранних начал предшествующих событий (Трн), входящих работ и их продолжительностей;

- правый - позднее окончание входящих работ (Тпо);

- нижний - общий резерв времени по данному пути (Тпо-Трн).

ОБРАЗЕЦ  СЕТЕВОГО  ГРАФИКА и   ТАБЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ ЕГО ГРАФИКА ПРЕДСТАВЛЕНЫ  таблице и а рисунках приложения №5.

Б. Порядок табличного расчета сетевого графика.

Таблица заполняется колонками в четыре этапа:

Б.1.   Подготовительный ( К1 - К3 ):

Кол.1. – Номера строк таблицы ( число строк равно числу работ на графике).

Кол.2. – Шифры работ ( исходящее и последующее событий, через черточку).

Кол.3 -  Продолжительность выполнения работы ( t раб.).

Б.2.    Прямой счет (К4 и К6 ) :

Кол.4.- Максимальное время раннего окончания всех работ, входящих в событие (Тро), является ранним началом всех работ, исходящих из него, в том числе, раннее начало нулевого события равно нолю “0”:   мах Тро раб. = Трн  соб. (мах. К6 = К4).

Отыскиваем строки, в которых "правая" часть шифра, после черточки, (над  данной - рассчитываемой  ) равна "левой" части ее шифра ( К2 ). Максимальное из ранних окончаний по этим строкам ( К6 ) заносим как раннее начало рассчитываемой работы ( мах.К6 = К4 )..

Кол.6.-  Раннее окончание каждой работы, выходящей из события, определяется суммой раннего начала и продолжительности этой работы:  Трораб = Трнсоб + t раб

Б.3.   Обратный счет  ( К7 и К5 ):

Кол.7. – Максимальное значение раннего окончания последнего события приравнивается позднему окончанию его  мах Тро соб = Тпособ для всех входящих в последнее событие работ. (Колонка 7 заполняется с конца, от последней строки.).

Отыскиваем строки (под расчетной ), в которых "левая" часть шифра   (К2 ) равна "правой" части в рассчитываемой строке. Минимальное значение поздних начал из работ ( мин .Т пн. раб.) по этим строкам ( К5 ) приравнивается позднему окончанию в рассчитываемой строке ( Тпо. соб.), что записывается в К7.

Кол.5.  -- Позднее начало каждой работы определяют вычитанием продолжительности работы (К.3) из позднего окончания предшествующего ( К7) события ( мин Тпн раб = Тпо соб – t раб).

Б.4.   Расчет резервов времени:

Кол.8. – Общий резерв времени события, и работ, входящих в него определяется как разность между одноименными началами  и окончаниями Ро =  Т по - Т ро. = Т пн. - Т рн    (К5-К4 = К7-К6).

Кол.9.- Частный резерв времени определяют как разность между ранним сроком начала последующей работы, выходящей из события и ранним сроком окончания предшествующей, входящей в это событие: Рч=Трн  соб. – Тро раб., или как разность между ранним сроком совершения события и ранним сроком окончания данной работы: Рч  = Тро соб. – Тро раб. Т.е  частный резерв времени - время, на которое можно перенести начало работы или увеличить ее продолжительность без изменения раннего начала последующей.  (Кол. 9, при оформлении КП заполнять не обязательно).

В. Определение критического пути.

События, в которых величины ранних и поздних начал и окончаний одинаковы имеют частный и общий резервы времени равными нолю – лежат на критическом пути. ( На  сетевой график "критический путь" наносится в виде утолщенной или  двойной сплошной  линии. ).

2.7.Определение основных показателей на ПК.

Рекомендуется для выполнения раздела ОС воспользоваться имеющимися на кафедре ОВиОВБ ОГАСА программными комплексами “Тендер-Контракт”.

Графические материалы раздела оформляются для иллюстрации решений ОС и расчета основных показателей ТЭП ОС в ДП. Порядок решения задач для раздела ОС в ДП описан в приложении 4 к данным МУ.

# 3. ПОРЯДОК РАБОТЫ НАД РАЗДЕЛОМ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

“ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА”.

До начала оформления раздела необходимо закончить все предшествующие:

- Оценка состояния вопроса и уровня техники.

- Конструктивные и планировочные решения.

- Технология строительного производства.

- Охрана труда.

- Составление смет… и убедиться в неизменности принятых решений в них для принятия решений по ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА.

В общем, порядок работы над материалами раздела обратный перечню параграфов пояснительной записки (2.1.-2.7.).

ПРИЛОЖЕНИЯ.

- Локальная смета (образец).

- Расчет текущей стоимости материалов, изделий и конструкций (образец).

- Расчет текущей стоимости эксплуатации машин и механизмов (ЭММ).

- Работа с программой “ТЕНДЕР-КОНТРАКТ” при выполнении раздела ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.

- Образец оформления раздела ДП "ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА".

СПИСОК   ЛИТЕРАТУРЫ.

1.СНиП 3.01.01.-85 Организация строительного производства. – М.:ЦНТП Госстроя СССР, 1985г – 56с.

2. СНиП 1.04.03.-85 Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. – М: Стройиздат, 1987г –522с

3. ДБН А.3.1-5-96 Организация строительного производства.-К: Основа,-97с.

4.СНиП 111-4-80 Техника безопасности в строительстве.- М: Стройиздат, 1982, - 97с.

5.Ресурсные элементные нормы на СМР. – Киев: ИНПРОЕКТ, 2002г,-Т 1и2.

- С.Г. Васильев Основы планирования и организации строительства. – Львов: ЛГУ, 1973г.-210с.

- Л.П. Аблязов и др. Организация строительного производства (справочник строителя).- М: Стройиздат, 1987г.-460с.

- СН 245-71 Санитарные нормы проектирования предприятий – М.: Стройиздат, 1987 –82с.

- ГОСТ12.0.003.-74 Опасные и вредные факторы. Классификация. – М.: Стройиздат, 1977г. –105с.

- МУ для разработки КП и ДП по  ОУС.- Одесса: ОГАСА, 1994 г. 67с.

- МУ “Организация и управление строительством” -Одесса: ОГАСА, 2002г. – 35с.